# 成都建筑施工企业综合经营与税务统筹系统

总体构思与核心运行逻辑说明

系统设计说明 V1.0

# 一、系统定位与目标

本系统不是传统意义上的税务计算器，也不是单纯的财务记账系统。它以施工项目为核心，把项目经营、真实成本、不同法人之间的业务安排、税务测算、现金流、风险控制和预计完工利润统一到同一套数据与计算体系中。

核心原则：以项目为核心，以真实成本为基础，以法人独立核算为前提，以税务合规为边界，以综合利润和现金效率作为最终评价指标。

每个项目现在真实赚了多少钱？

项目做完以后预计赚多少钱？

真实成本是多少，而不是内部交易账面金额是多少？

当前及未来需要承担多少税负和现金支出？

材料、劳务、设备采用系统内主体还是外部供应商更合理？

哪些合同、发票、付款和履约证据存在风险？

# 二、主体边界

## 2.1 系统内主体

系统内主体纳入综合经营分析，但在法律、财务和纳税层面仍保持独立。

| 主体 | 主要职能 | 综合核算要求 |
| --- | --- | --- |
| A 施工企业 | 对外承接工程、施工组织、结算、开票、收款 | 独立核算收入、成本、利润、税费；项目经营核心主体 |
| B 劳务公司 | 建筑劳务、人员组织、工资社保、现场履约 | 独立纳税；项目综合核算穿透到真实工资、社保及履约成本 |
| C 商贸公司 | 建筑材料采购、供应、运输及相关商业活动 | 独立纳税；项目综合核算穿透到真实外部采购和配套成本 |
| E 设备租赁公司 | 设备出租、设备作业及设备运营 | 独立纳税；穿透折旧、维修、燃料、操作人员、保险等真实成本 |

## 2.2 系统外交易对手

第三方劳务公司、第三方设备租赁公司、外部材料供应商、专业分包公司及其他供应商不属于受控经营体系，只作为外部成本、进项税、付款、履约和风险变量。系统不计算其自身利润和所得税。

# 三、最核心的经济核算逻辑

系统必须严格区分“法人账面成本”和“项目真实经济成本”。A向B/C/E支付的内部采购金额，只用于各法人独立账务和税务；在计算整个项目盈亏时，需要抵消内部交易，再用B/C/E为该项目真实发生的底层成本替代。

项目最终收入
－ A公司自身真实项目成本
－ B公司为项目发生的真实成本
－ C公司为项目发生的真实成本
－ E公司为项目发生的真实成本
－ 第三方真实成本
－ 不可抵扣税费
＝ 项目真实经营利润

例如A向B采购劳务1500万元、向C采购材料3000万元、向E租赁设备600万元，A账面内部采购合计5100万元。如果B/C/E对应真实底层成本分别为1200万元、2600万元、450万元，则项目综合核算中的真实成本为4250万元；差额850万元属于系统内主体经营利润，而不是项目对外成本。

# 四、内部交易抵消逻辑

第一步：保留法人独立账
A → B/C/E 的合同、发票、付款正常记录

第二步：项目综合核算抵消
抵消 A 的内部采购成本 与 B/C/E 的内部销售收入

第三步：穿透真实成本
重新加入 B/C/E 对外发生的真实底层成本

第四步：得到项目真实经营利润与受控体系利润

内部抵消只用于管理合并分析，不改变任何法人的法定会计账、发票、纳税义务或合同关系。

# 五、项目作为第一经营核算对象

每一个施工项目建立独立 Project 档案。项目下面挂接合同、预算、收入、材料、劳务、设备、专业分包、项目管理成本、发票、收付款、税费、履约证据、风险事件和EAC预计完工数据。

项目
├─ 合同 / 预算
├─ 产值 / 结算 / 收入确认 / 开票 / 回款
├─ 材料 / 劳务 / 设备 / 专业分包
├─ A项目部真实成本
├─ B/C/E穿透真实成本
├─ 发票 / 付款 / 异地预缴
├─ 履约证据 / 风险
└─ 当前利润 / EAC预计完工

# 六、收入的多口径管理

建筑行业不能把开票金额直接等同于会计收入。系统同时保存合同额、产值、结算额、会计确认收入、开票金额和实际回款。不同指标分别服务于经营进度、利润、增值税和现金流分析。

# 七、项目真实成本科目体系

## 材料

钢材、水泥、商品混凝土、砂石、模板、线缆、管材、防水、装饰材料、辅材等

系统内C供应时穿透到C真实外采、运输、仓储、损耗等成本

## 劳务

工资、社保、福利、住宿、交通、劳保、班组管理、临时用工等

系统内B承接时穿透到B真实履约成本

## 设备

折旧、租赁、维修、保养、燃料、电费、操作人员、保险、运输和进退场

系统内E承接时穿透到E真实运营成本

## 专业分包

防水、消防、幕墙、钢结构、安装、暖通、电梯、弱电等

## 项目管理

项目管理人员工资社保、办公、差旅、临建、水电、安全文明、检测、保险等

## 税费

增值税现金影响、附加税费、印花税、企业所得税归因、异地预缴等

# 八、项目经营利润表

一、项目收入
  合同额 / 累计产值 / 累计结算
  累计收入确认 / 累计开票 / 累计回款

二、实际真实成本
  材料 / 劳务 / 设备 / 专业分包
  项目管理 / 其他

三、经营利润
  收入 - 实际经营成本 = 项目经营利润

四、税费
  VAT现金影响 / 附加 / 印花 / CIT归因

五、项目最终利润
  税前利润 / 税后利润 / 利润率

六、资金
  回款 / 外部付款 / 税款 / 应收 / 应付 / 净现金流

# 九、税务计算基本原则

税额由确定性的SQL/Python计算引擎计算，AI不得直接猜税率或生成税额。AI只读取计算结果，负责解释、比较方案、识别异常和提出经营建议。

业务数据库 → 税务规则库 → 确定性计算引擎 → 税务结果 → AI分析/解释

# 十、法人独立税务核算

A、B、C、E必须分别计算增值税、企业所得税及其他税费。管理层可以看到四个法人的税负合计，但不能把四家利润先合并后统一计算企业所得税。

A税负 + B税负 + C税负 + E税负 = 受控企业综合税负（管理口径）

# 十一、VAT月度运行逻辑

VAT以“法人 + 纳税期间”为核心状态维度，连续跟踪期初留抵、本期销项、本期可抵扣进项、简易计税、异地预缴、预缴抵减、当期应缴和期末留抵。一般计税与简易计税项目必须隔离，不可抵扣进项按适用规则进入成本。

# 十二、材料、劳务、设备的方案模拟

筹划模块不是为了人为制造成本，而是在真实业务需求存在的前提下，对不同可执行采购和组织方式进行比较。

劳务：系统内B、第三方劳务、系统内外混合。

材料：外部供应商直接供A，或系统内C真实采购后向A供货。

设备：A自购、系统内E出租、第三方设备出租；并区分裸租、配操作人员、设备施工作业。

每个方案比较项目真实成本、各法人利润、VAT、CIT、外部现金流、资金占用、风险和最终税后利润。

# 十三、履约证据链

系统不能只验证“合同 + 发票 + 付款”，还必须保存业务真实发生的证据。

材料：合同 → 发票 → 付款 → 运输 → 验收 → 使用
劳务：合同 → 人员 → 考勤 → 工资/社保 → 工程量 → 结算 → 发票 → 付款
设备：合同 → 设备编号 → 进场 → 台班/工作记录 → 操作人员 → 结算 → 发票 → 付款

# 十四、风险中心

风险分为绿色、黄色、橙色、红色。系统重点识别无真实业务、无合同开票、虚构劳务或材料、虚假设备租赁、资金空转、税率错配、特殊计税条件不满足、履约证据不足、付款长期无票、成本明显超预算等异常。

# 十五、EAC预计完工逻辑

EAC（Estimate at Completion）用于回答“如果按照当前经营状态继续施工，项目最终预计花多少钱、赚多少钱”。系统同时保留预算EAC、当前效率EAC和管理调整EAC，避免项目早期因数据不足导致预测失真。

当前完成率 + 当前真实成本 + 原预算 + 后续已知变化
→ 预计完工成本 EAC
→ 预计完工经营利润
→ 预计后续税费
→ 预计税后完工利润

# 十六、现金流逻辑

利润与现金流必须分开核算。系统按项目计算累计回款、外部付款、税款支付、应收、应付和净现金流，并逐步扩展30/60/90天滚动现金预测。

# 十七、系统完整运行流程

建立项目
↓
录入合同与预算
↓
设计材料/劳务/设备/分包方案
↓
签约前方案模拟
↓
项目执行
↓
持续录入产值、结算、收入、发票、回款、付款、履约和真实成本
↓
穿透B/C/E真实成本并抵消内部交易
↓
形成项目真实成本
↓
各法人独立计算税务
↓
税费归因项目
↓
计算当前项目利润
↓
计算EAC预计完工
↓
风险扫描 + 现金流预测
↓
管理驾驶舱

# 十八、管理驾驶舱

管理层首页应优先展示经营结果，而不是底层发票。核心包括：在建项目数、合同总额、累计产值、收入、回款、真实成本、当前利润、EAC预计利润、综合税负、净现金流；同时提供项目利润排名、亏损项目、成本超支、未来税款和现金缺口预警。

# 十九、技术架构

Mac / 服务器
├─ Web UI：浏览器操作
├─ FastAPI：业务逻辑和API
├─ Python Calculation Engine：利润、VAT、CIT、EAC、风险
├─ PostgreSQL：正式业务数据库（Demo可使用SQLite）
└─ construction-tax-cn Skill：AI分析、解释和方案比较

# 二十、AI的角色边界

AI负责解释项目为什么盈利或亏损。

AI负责比较不同真实业务方案。

AI负责发现异常、风险和数据缺口。

AI负责提出成本、现金流和经营改进建议。

AI不得创造不存在的成本、业务、发票或财务数据。

AI不得自行修改税务规则或以猜测代替确定性计算。

# 二十一、系统最终三个核心输出

第一张表：项目真实经营利润表——回答项目现在真正赚多少钱。

第二张表：项目预计完工利润表——回答项目最终预计赚多少钱。

第三张表：项目税务与现金流表——回答什么时候需要交多少税、什么时候可能出现资金缺口。

# 二十二、十条核心运行原则

1. 以项目为最小经营核算单元。

2. 每个法人必须独立进行财务与税务核算。

3. 系统内企业交易在项目综合利润中必须抵消。

4. 内部交易抵消后，以真实底层成本替代。

5. 第三方企业只作为外部成本和风险变量，不计算其自身利润。

6. 产值、结算、收入确认、开票和回款必须分别管理。

7. 利润与现金流必须分别核算。

8. 税务由确定性计算引擎负责，AI负责分析而非猜算。

9. 所有筹划必须建立在真实业务、真实履约和商业合理性基础上。

10. 最终目标是提高项目真实税后利润和现金效率，同时控制税务及经营风险。

# 二十三、最终定位

本系统最终定位为“建筑施工企业项目经营、成本穿透、税务统筹、风险控制和利润预测一体化管理平台”。它不是单纯财务软件，也不是单纯税务软件，而是一套围绕“项目最终真正赚多少钱”建立的建筑项目经营决策系统。

后续增加数电票导入、银行流水、劳务实名制、工资社保、设备台班、PostgreSQL、多用户权限、AI Skill和自动报表时，都应继续遵守上述核心核算边界和运行原则。